## Feuille1
TACHE	CATEGORIE	SOUS-TACHE	STATUS	ESTIMATION (MN)	DUREE REELLE (MN)
Installation du projet	Configuration	Installation dependances	ok
Installation du projet	Configuration	Configuration du projet	ok	10	7
Test import	Test	Recuperation csv	ok	3	2
Test import	Test	Test import	ok	3	4
Configuration myapp	Configuration	Creation de projet myapp	ok	10	7
Configuration myapp	Configuration	Installation site myapp	ok	5	3
Reinitialisation donnees	Metier	Creation fonction reset_sales_data	ok	10	14
Configuration newapp	Configuration	Initialisation projet spring-boot	ok	20	12
Configuration newapp	Configuration	Configuration avec erpnext	ok	5	3
Configuration newapp	Configuration	Creation de repository github	ok	10	16
Login	Affichage	Creation page de login	ok	15	20
Login	Metier	Creation de configuration de securite	ok	30	62
Login	Metier	Creation de controller login	ok	20	27
Erreur	Affichage	Creation de page d'erreurs	ok	5	3
Erreur	Metier	Controller gestion erreur login	ok	10	13
Fonctionnalites existingApp	Metier	Creation produit	ok	10	5
Fonctionnalites existingApp	Metier	Creation demande de besoin	ok	10	6
Fonctionnalites existingApp	Metier	Demande de devis fournisseur	ok	10	4
Fonctionnalites existingApp	Metier	Creation bon de commande	ok	10	8
Fonctionnalites existingApp	Metier	Reception facture	ok	10	6
Fonctionnalites existingApp	Metier	Voir status facture	ok	10	7
Liste fournisseur (suppliers)	Metier	Appel api liste Suppliers	ok	40	62
Liste fournisseur (suppliers)	Affichage	Tableau liste des suppliers	ok	41	63
Liste demandes de devis (quotations)	Metier	Appel api liste Quotations	ok	57	64
Liste demandes de devis (quotations)	Metier	Appel api modification rate des quotations requests	ok	43	65
Liste demandes de devis (quotations)	Affichage	Tableau liste des quotations	ok	44	66
Liste demandes de devis (quotations)	Affichage	Affichage details quotations & modification prix	ok	45	67
Liste commandes (order)	Metier	Appel api liste Orders	ok	46	68
Liste commandes (order)	Affichage	Tableau liste des orders	ok	47	69
Liste facture (invoice)	Metier	Appel api liste Invoice	ok	48	70
Liste facture (invoice)	Affichage	Tableau liste des invoice	ok	49	71
Paiement facture	Metier	Appel API creation de Payment Invoice	ok	50	72
Paiement facture	Metier	Fonction submit de paiement	ok	51	73
Paiement facture	Affichage	Formulaire de paiement de facture	ok	52	74